**Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»**

**г. Михайловск**

**Анализ выполнения мероприятий подпрограммы «Защитим детей от насилия в Ставропольском крае на 2012-2013 годы» краевой целевой программы «Развитие образования в Ставропольском крае на 2010-2013 годы»**

 **в 2013 году**

***п. 14*** *Создание специализированного отделения для реабилитации детей, пострадавших от насилия*

Сумма выделенных средств: 450.000 рублей

Сумма израсходованных средств: 450.000 рублей

**Общая цель проекта** – осуществление первичной и третичной профилактики жестокого обращения с детьми.

Проект реализовывался в двух направлениях.

**Первое направление** – первичная профилактика жестокого обращения с детьми. Цель данного направления – формирование в общественном сознании понимания недопустимости жестокого обращения с детьми, ценности ответственного родительства и устойчивых моделей воспитания детей без применения насилия, сокращение случаев проявления жестокости и насилия к детям, улучшение оказания своевременной помощи детям, пострадавшим от насилия или жестокого обращения. Целевые группы, на которые ориентированы мероприятия по данному направлению: учащиеся общеобразовательных учреждений, родители, педагоги общеобразовательных учреждений, персонал медицинских учреждений.

Задачи, которые были поставлены и решались по данному направлению:

1. Информирование и просвещение родителей о причинах жестокого обращения с детьми и альтернативных формах воспитания (посредством публикации в средствах массовой информации статьи для родителей; размещения информации на официальном сайте Центра).
2. Разработка тематической печатной продукции, содержащей материалы, раскрывающие суть жестокого обращения с детьми, его виды, формы и признаки.
3. Издание тематической печатной продукции для целевой группы.
4. Распространение тематической печатной продукции в учреждениях образования, здравоохранения, среди родительской общественности.

Ключевая идея информационной кампании, отличающая её от подобных мероприятий в области профилактики жестокого обращения с детьми и определившая её название – «Дружественная к ребёнку среда» - – позиционирование формирования среды, дружественной к ребёнку. Этот подход позволяет отойти от обвинительной позиции (педагогов, родителей, медицинских работников) к констатирующей, осознающей, рефлексивной, а также к трансляции моделей позитивного воспитания как альтернативы жестокому обращению (физическому, эмоциональному, моральную, сексуальному).

*Достигнутые результаты по данному направлению реализации проекта:*

- подготовлена общая презентация по проекту; изданы информационные брошюры: \* брошюра для родителей «Дружественное к ребёнку родительство» в количестве – 5900 экземпляров; \* брошюра для педагогов «Дружественное к ребёнку образование» - 2000 экземпляров; \* брошюра для медицинских работников «Дружественное к ребёнку здравоохранение» – 1000 экземпляров; \* закладки для младших школьников – 4000 экземпляров; \* закладки для подростков – 2000 экземпляров;

- размещены информационно-просветительские материалы на официальном сайте Центра; опубликована в районной газете «Наша жизнь» от 13 ноября 2013 года статьи «Виноватых нет, или как воспитывать детей»;

- при содействии отдела образования, комиссии по делам несовершеннолетних администрации Шпаковского муниципального района подготовлены и направлены информационные письма в общеобразовательные учреждения района о проведении информационной кампании в 2013 году;

- создана выездная бригада в составе 6 специалистов (психологи, социальные педагоги, менеджеры образования). На базе образовательных учреждений проведены презентации проекта и групповые консультации (диалоги с группами родителей) о позитивных методах воспитания детей; члены выездной бригады провели презентации для советов мэров классов образовательных учреждений. проведены переговоры с администрацией медицинских учреждений Шпаковского района о проведении кампании среди медицинских работников, достигнуты договоренности о сотрудничестве; специалистом выездной бригады проведен обучающий тренинг для педагогов-психологов образовательных учреждений района с целью обучения их навыкам ведения тренинга по профилактике жестокого обращения в подростковой среде (целевая группа – подростки, педагоги). В 10 образовательных учреждениях была апробирована данная программа.

- интеграция проекта в территориальную систему профилактики по защите несовершеннолетних от жестокого обращения: представитель учреждения с января 2013 года включен в состав КДН администрации Шпаковского муниципального района. С его участием состоялось 28 заседаний. В результате - 9 условно осужденных несовершеннолетних прошли психологическое обследование и получили консультации. 8 индивидуальных профессиональных консультаций получили специалисты органов опеки, здравоохранения, полиции: из них – 5 очных, 3 – с помощью средств связи. В рамках семинара по повышению профессиональной компетентности инспекторов КДН, проведена групповая консультация на базе Центра. В рамках планового заседания КДН была проведена групповая консультация и создана мультидисциплинарная бригада по сопровождению для работы со случаем.

Количество участников проекта: родителей – 1987 человек; педагогов – 1085; детей младшего школьного возраста и старших подростков – 1400 человек.

**Второе направление** реализации проекта предполагало создание Службы реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения. Цель данного направления – третичная профилактика жестокого обращения с детьми. Целевая группа, для которой создается данная Служба – дети, подвергшиеся жестокому обращению и их родители/законные представители.

Задачи, последовательное решение которых позволило достичь поставленной цели в ближайшей и длительной временной перспективе:

1. Подготовка и утверждение нормативно-правовой базы Службы.
2. Информирование населения и учреждений образования, социальной защиты и здравоохранения об открытии Службы на базе Центра (посредством СМИ и размещения информации на официальном сайте Центра).
3. Организация и координация деятельности по оказанию психолого-педагогических и социально-правовых услуг целевой группе Службы.
4. Развитие сотрудничества и межведомственного взаимодействия с учреждениями здравоохранения, образования и социальной защиты в области первичной, вторичной и третичной профилактики жестокого обращения с детьми.
5. Оказание психолого-педагогической помощи детям, подвергшимся жестокому обращению и их родителям/законным представителям.

Достигнутые результаты по проекту:

- разработан план деятельности по созданию и реализации проекта Службы реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения, на базе государственного бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»;

- принято педагогическим советом (Протокол № 3 от 30.11.2012 года) решение о создании службы реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения; принятие нормативно-правовых актов: Положение о службе реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения государственного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»;

- издан приказ «О создании службы реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения», утверждение Положения о службе реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения государственного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»;

- осуществлено информирование населения о создании Службы на базе ГБОУ «Психологический центр» г. Михайловска посредством размещения информации на официальном сайте Центра, на районных родительских собраниях, методических объединениях, ежегодной зональной конференции для специалистов служб сопровождения и родителей «Доверие со всех сторон: от формального партнёрства к реальному сотрудничеству» (26 марта 2013 г., г. Михайловск);

- заключен договор о сотрудничестве с федеральным казенным учреждением уголовно-исполнительной инспекции (ФКУ УИИ УФСИН России по Ставропольскому краю). Предмет договора – оказание психолого-педагогической помощи условно-осужденным несовершеннолетним;

- проведено 349 диагностических обследований детей, 881 семья получила консультации по восстановлению благоприятной для воспитания ребенка семейной среды; методическая помощь оказана 150 специалистам служб сопровождения ОУ;

- проведено три методических семинара-тренинга «Работа специалиста образовательного учреждения по профилактике жестокого обращения». Общее количество участников семинара – 24 человека (педагоги-психологи, социальные педагоги ОУ).

***п. 17*** *Создание игротерапевтического кабинета*

Сумма выделенных средств: 490.000 рублей

Сумма израсходованных средств: 490.000 рублей

Целевая группа: дети, пострадавшие от жестокого обращения и нуждающиеся в психолого-педагогической реабилитации.

- создана рабочая группа по проекту с целью определения перечня необходимого игрового и реабилитационного оборудования для кабинета и определения контингента детей, которым показана коррекционно-развивающая работа с использованием возможностей приобретенного оборудования;

 - создана смета, заключены договоры с поставщиками оборудования; приобретено реабилитационное и игровое оборудование;

- с использованием реабилитационного и игрового оборудования игротерапевтического кабинета оказано 2932 коррекционно-развивающие услуги детям из контингента Центра.

*Организация съемки и распространения учебно-просветительского фильма «Школа ответственного родительства»*

Сумма выделенных средств: 100.000

Сумма израсходованных средств: 100.000

Целевая группа: родители, будущие родители, специалисты и будущие специалисты помогающих профессий.

Идея учебно-просветительского фильма перекликается с информационной кампанией «Дружественная к ребёнку среда» и состоит в популяризации ответственного родительства. Специалистами – педагогом-психологом, руководителем структурного отделения «Школа-Центр» и социальным педагогом, руководителем отдела кейс-менеджмента подготовлен совместно со специалистом консалтингового агентства в области PR разработан сценарий и презентация к фильму. Для участие в съемке были приглашены родители/законные представители и родственники детей, посещающих Центр. Был представлен материал по теории привязанности, раскрывающей особенности эмоциональных и ранних, объектных отношений ребёнка со значимыми, ухаживающими взрослыми. Затем состоялась оживленная дискуссия, в ходе которой гости задавали вопросы, приводили примеры из жизни. В съемке приняли участие 23 человека.

Достигнуты результаты: создана рабочая группа по проекту, составлены сметы; заключен договор об оказании консультативных услуг по разработке сценария фильма, разработан сценарий; заключен договор на оказание комплекса услуг по организации съемки учебно-просветительского фильма «Школа ответственного родительства» с ООО «Студия Андрея Юдина»; согласно техническому заданию проведены подготовительные работы к съемкам фильма, осуществлена съемка, монтаж и тиражирование, осуществлена съемка и тиражирование фильма, утвержден и согласован с образовательными учреждениями план-график распространения фильма.

*Организация профилактической акции «Родительский урок» на телевидении*

Сумма выделенных средств: 100.000

Сумма израсходованных средств: 100.000

Целевая группа: родители, будущие родители.

Создана рабочая группа по проекту, составлена смета; заключен договор на оказание комплекса услуг по организации и проведению профилактической акции на телевидении; согласно техническому заданию разработан сценарий телеакции, проведена съемка, телевизионное оформление программы. Состоялось пять выпусков в эфир акции «Родительский урок» на региональном канале «26 Регион». Заключен договор на оказание комплекса услуг по разработке сценария, съемке и выходу в эфир акции. Состоялось пять выходов в эфир акции на региональном канале «26 Регион».

Популяризированы идеи ответственного родительства в целевой группе

***п. 12*** *Внедрение в образовательные учреждения программы «Психическое здоровье школьников»*

Сумма выделенных средств: 100.000

Сумма израсходованных средств: 100.000

Целевая группа: педагоги, администрация, педагоги-психологи, социальные педагоги и социальные работники образовательных учреждений Ставропольского края, родители.

Основная идея, лежащая в основе проекта «Психическое здоровье школьников» - комплексный подход к решению проблем детей подросткового возраста, сохранению их психического здоровья. Сотрудничество специалистов с учителями и родителями, проведение для них информационных и образовательных программ, совершенствование телефонной линии психологической помощи для детей и подростков, привлечение внимания широкой общественности к проблемам психического здоровья подростков – эти мероприятия смогут своевременно помочь подросткам и их ближайшему окружению в понимании и решении их психологических проблем.

В своих идеях проект опирается на многолетний успешный опыт норвежских коллег, адаптируя к условиям России норвежскую модель профилактики психиатрических заболеваний среди подростков «Что случилось с Моникой?», а также дополняет и насыщает ее собственными идеями и разработками.

Решение задач, поставленных перед данным проектом, поможет сберечь психическое здоровье подростков в Ставропольском крае, привлечет внимание взрослого населения к проблемам подростков, повысит психологическую образованность, даст представление о том, где и как можно получить качественную психологическую помощь и поддержку.

**Задачи проекта:**

1. Повышение информированности родителей, специалистов образовательных учреждений в области психического здоровья подростков;

2. Оказание психологической помощи и поддержки подросткам, попавшим в сложные жизненные ситуации, их родителям;

3. Привлечение внимания взрослого населения г. Ставрополя и Ставропольского края к проблемам психического здоровья подростков.

В ходе проведения семинаров по проекту «Психическое здоровье школьников» повысится информированность участников семинаров (учителей, психологов и родителей) по вопросам психического здоровья подростков, будут обозначены адреса психологической помощи и поддержки. Большая информированность учителей и психологов поможет на начальных стадиях распознавать психические нарушения у детей подросткового возраста, понимать причины необычного и опасного поведения и своевременно проводить профилактические и психотерапевтические мероприятия. Все выше перечисленное дает возможность снижать тревожные, депрессивные, суицидальные, асоциальные и другие проявления психических нарушений у детей и подростков.

Достигнутые результаты: заключен договор с автономной некоммерческой организацией «ПроПси» на оказание услуг по реализации программы «Психическое здоровье школьников» (договор № 36 от 11 ноября 2013 года, сроки оказания услуг – с 11 ноября по 7 декабря 2013 года); проведена рекламно-информационная кампания увеличившая информированность детей и подростков о возможности получения помощи по телефону; разработана программа семинаров, заключено 6 договоров на оказание услуг по проведению семинаров со специалистами; в период с 11 ноября по 7 декабря 2013 года проведены информационно-просветительские семинары в объеме: 26 часов – тематические семинары, 54 часа – практические занятия.

Общее количество человек, принявших участие в информационно-просветительских семинарах – 105. Целевая группа ознакомлена с программой «Психическое здоровье школьников» и механизмами её внедрение в образовательное учреждение.